## Feuil1
Taches | Date de début | Durée | Date de fin
Choix d'un modèle de robot | 2021-01-18 | 2 | 2021-01-19
Construction du robot | 2021-01-19 | 2 | 2021-01-20
Tests moteurs | 2021-01-20 | 1 | 2021-01-20
Tests capteurs | 2021-01-20 | 1 | 2021-01-20
Programmation du code dans le robot | 2021-01-19 | 3 | 2021-01-21
Choix d'une stratégie de combat | 2021-01-18 | 2 | 2021-01-19
Simulation du combat | 2021-01-19 | 1 | 2021-01-19
Démontage du robot | 2021-01-22 | 1 jour(s) | 2021-01-22
Formulas:
Date de fin = [Date de début]+[Durée]-1