## Feuille1
	Stage de Recherche - Analyse énergétique et conception optimisée RISC-V pour l'IA					Bastien HUBERT					ENSTA Paris

	Début du stage :	11/05/22
	Pas de temps :	2
				11/05/22	13/05/22	15/05/22	17/05/22	19/05/22	21/05/22	23/05/22	25/05/22	27/05/22	29/05/22	31/05/22	02/06/22	04/06/22	06/06/22	08/06/22	10/06/22	12/06/22	14/06/22	16/06/22	18/06/22	20/06/22	22/06/22	24/06/22	26/06/22	28/06/22	30/06/22	02/07/22	04/07/22	06/07/22	08/07/22	10/07/22	12/07/22	14/07/22	16/07/22	18/07/22	20/07/22	22/07/22	24/07/22	26/07/22	28/07/22	30/07/22	01/08/22	03/08/22	05/08/22	07/08/22	09/08/22	11/08/22	13/08/22	15/08/22	17/08/22	19/08/22	21/08/22	23/08/22	25/08/22	27/08/22	29/08/22	31/08/22	02/09/22	04/09/22	06/09/22	08/09/22	10/09/22	12/09/22	14/09/22	16/09/22	18/09/22	20/09/22	22/09/22	24/09/22	26/09/22	28/09/22	30/09/22	02/10/22	04/10/22	06/10/22	08/10/22	10/10/22	12/10/22	14/10/22	16/10/22	18/10/22	20/10/22	22/10/22	24/10/22
				Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu	Me	Ve	Di	Ma	Je	Sa	Lu
Tâche	Date de début	Date de fin	Durée
Étude de l'État de l'Art	11/05/22	31/07/22	81
Prise en main de SystemVerilog	16/05/22	12/06/22	27
Étude des Low Power Design	13/06/22	31/07/22	48
Simulations avec Mentor Questa	13/06/22	26/06/22	13
Prise en main de la carte électronique Zybo	27/06/22	03/07/22	6
Synthèse sur Zybo avec Vivado	04/07/22	10/07/22	6
Mesure des performances énergétiques	04/07/22	10/07/22	6
Recherche d'optimisations énergétiques	11/07/22	17/07/22	6
Mise en pratique des optimisations	18/07/22	24/07/22	6
Mesure des performances énergétiques	18/07/22	24/07/22	6
Rédaction du rapport	25/07/22	31/07/22	6
Potentielle publication	25/07/22	31/07/22	6