## Feuille1
| Stage de Recherche - Analyse énergétique et conception optimisée RISC-V pour l'IA | [13 empty] | Bastien HUBERT | [5 empty] | ENSTA Paris
| Début du stage : | 2022-05-11
| Pas de temps : | 2
 | time axis 2022-05-11 to 2022-10-24
 | time axis 2022-05-11 to 2022-10-24
Tâche | Date de début | Date de fin | Durée
Étude de l'État de l'Art | 2022-05-11 | 2022-07-31 | 81
Prise en main de SystemVerilog | 2022-05-16 | 2022-06-12 | 27
Étude des Low Power Design | 2022-06-13 | 2022-07-31 | 48
Simulations avec Mentor Questa | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 13
Prise en main de la carte électronique Zybo | 2022-06-27 | 2022-07-03 | 6
Synthèse sur Zybo avec Vivado | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 6
Mesure des performances énergétiques | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 6
Recherche d'optimisations énergétiques | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 6
Mise en pratique des optimisations | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 6
Mesure des performances énergétiques | 2022-07-18 | 2022-07-24 | 6
Rédaction du rapport | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 6
Potentielle publication | 2022-07-25 | 2022-07-31 | 6
Formulas:
Date de début = [Date de fin, row above]+1
Date de début = [Date de début, row above]
Date de fin = [Date de début]+27